Nr sprawy: ZP.271.002.2016						Załącznik nr 9

Opis przedmiotu zamówienia:

„Projekt zamienny przebudowy byłego hotelu „Suwalszczyzna” na cele administracji samorządowej wraz z termomodernizacją budynku”

  - Stan projektowany

- Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie:

- Przebudowa pomieszczeń w piwnicy spowodowana rezygnacją z toalet publicznych (zostały wybudowane w budynku wolnostojącym) i pozostawienie węzła cieplnego 
w miejscu istniejącej lokalizacji. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb archiwum 
i niezbędnych pomieszczeń pomocniczych (np. magazynów).

- Zmiana układu instalacji sanitarnych i elektrycznych w całym budynku z dostosowaniem ich do istniejącego węzła cieplnego, ograniczenie do minimum ingerencji 
w pomieszczenia funkcjonującej restauracji (np. przewody pionowe w części administracyjnej, a przewody poziome w posadzkach poszczególnych kondygnacji) oraz rozdzielenie instalacji na część administracyjną i restauracyjną w celu oddzielnego opomiarowania.

- Zmiana i uzgodnienie z Zamawiającym materiałów przewodów instalacji sanitarnych.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej zamiennej z PEC w Suwałkach, rzeczoznawcą 
ds. przeciwpożarowych oraz właścicielem restauracji.

- Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej termomodernizacji budynku

Uwaga: Wartości wskaźników do obliczeń przyjmować jak dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością według stanu obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422.

Opracowanie koncepcji  architektonicznej i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego w terminie 31 dni od daty podpisania umowy wg następującego harmonogramu:

- opracowanie koncepcji i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego w terminie

do  14 dni

- Zamawiający w ciągu 10 dni dokona oceny koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi,

- opracowanie poprawionej, ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni.

  - Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierać:

    - Opracowanie karty informacyjnej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 z ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235  z późn. zmianami).

Ilość egzemplarzy – 4 szt. + edytowalna wersja elektroniczna

    - Audyt energetyczny wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, 
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

/ Dz. U. nr 43 poz. 346 z 2009r./ - 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc.,pdf

Audyt energetyczny winien obejmować wszystkie budynki szkolne.

Uwaga: audyt energetyczny winien zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię 
i ciepło ( w tym: zastosowanie solarów do podgrzania wody użytkowej, ogniw fotowoltanicznych) oraz zaprojektowanie systemów solarnych i fotowoltanicznych, 
w przypadku ekonomicznego uzasadnienia takich rozwiązań;

    - Projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia (termomodernizacji) przegród zewnętrznych budynku wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) -  5 egz.  plus wersje elektroniczne w formacie doc.,pdf

Projekt budowlano – wykonawczy winien również uwzględniać przystosowanie obiektu do zaleceń konserwatora zabytków, oraz wnioski z audytu energetycznego, w tym:

- regulację instalacji c.o. wraz uzupełnieniem brakujących zaworów termostatycznych wraz z głowicami,

- termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż zaworów termostatycznych do cyrkulacji c.w.u.

- wymianę stolarki zewnętrznej,

- renowację elewacji,

Zamówienie nie obejmuje projektu modernizacji źródła ciepła.

    - Projekty wykonawcze branż:  sanitarnej, elektrycznej - po  4 egz. plus wersje elektroniczne w formacie .dxf, lub dwg oraz pdf.

UWAGA: Projektant winien ocenić stan techniczny instalacji c.o. i c.w.u.

i w przypadku potrzeby uwzględnić jej wymianę; w projekcie przeanalizować i zaprojektować wymianę opraw oświetleniowych 
na energooszczędne.

    - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), dla każdej z branż – po 2 egz. plus wersja elektroniczna,

    - Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) 
po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

    - Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego zakresu robót,