INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PN.: ”OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI” W 2017 R.
W 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęły 114 wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania z ramach programu Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki.

Na 114 złożonych wniosków - 16 zostało odrzuconych z powodów formalnych.

Do realizacji zadania zakwalifikowano 98 wniosków, na łączną kwotę dotacji 308 000,00 zł, z czego:

· 35 wniosków o dotację na wymianę starego urządzenia grzewczego na nowe na kwotę 105 000,00 zł,

· 11 wniosków o dotację na podłączenie go miejskiej sieci ciepłowniczej, na kwotę 47 000,00 zł,
· 52 wniosków o dotację na podłączenie do sieci gazowej, na kwotę 156 000,00 zł.

W rezultacie podpisano 89 umów (9 osób nie podpisało umowy, nie podając przyczyny), z czego 9 rozwiązano na wniosek wnioskodawcy (Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. wycofało się z realizacji inwestycji w 2017), a 2 umowy nie zostały rozliczone ze względu na niewykonanie inwestycji lub wykonanie niezgodnie z zapisami umowy.

W 2017 r. zrealizowano 78 umów w tym:

- 28 na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe, w kwocie 83.688,00 zł

- 10 na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, w kwocie 33.928,60 zł,

- 40 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, w kwocie 120.000,00 zł.

	Zadanie
	Wnioski

zakwalifikowane
	Podpisane umowy
	Rozwiązane
lub nie
rozliczone umowy
	Umowy 
zrealizowane
	Łączna kwota dotacji

	Wymiana kotła
	35
	29
	1
	28
	83.688,00 zł

	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowni-czej
	11
	11
	1
	10
	33928,60 zł

	Podłączenie do sieci gazowej
	52
	49
	9
	40
	120.000,00 zł

	Łącznie
	98
	89
	11
	78
	237.616,60


Porównanie efektów realizacji programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie Suwałk” 
w latach 2016-2017
	Zadanie
	2016
	2017

	
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji [zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji [zł]

	Wymiana kotła
	12
	36.000,00
	28
	83.688,00

	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
	13
	54.853,38
	10
	33928,60

	Podłączenie do sieci gazowej
	20
	60.000,00 
	40
	120.000,00 

	Łącznie
	45
	150 853,38
	78
	237.616,60


