INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PN.: ”OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI” W 2018 R.

W 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęło 111 wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z ramach programu Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki.

Na 111 złożonych wniosków - 19 zostało odrzuconych z powodów formalnych.

Do realizacji zadania zakwalifikowano 94 wnioski, na łączną kwotę dotacji 289. 000,00 zł, z czego:

· 11 wniosków o dotację na wymianę starego urządzenia grzewczego na nowe na kwotę 33 000,00 zł,

· 30 wniosków o dotację na podłączenie go miejskiej sieci ciepłowniczej, na kwotę 97 000,00 zł,

· 53 wniosków o dotację na podłączenie do sieci gazowej, na kwotę 159 000,00 zł.

W rezultacie podpisano 92 umowy z czego rozliczono 78 na kwotę 238.712,80 zł.

W 6 przypadkach nie było możliwe wykonanie podłączenia do sieci gazowej gdyż Polska  Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. nie wybudowała, mimo wcześniejszych deklaracji, sieci gazowej w ulicach przy których położone są nieruchomości wnioskodawców. 
W 8 przypadkach wnioskodawcy (wnioski o podłączenie nieruchomości do sieci gazowej) nie przedłożyli rozliczeń dotacji w terminie wynikającym z umowy i nie otrzymali dotacji. Najprawdopodobniej przyczyną było nie zrealizowanie inwestycji z powodów jak wyżej.

W 2018 r. zrealizowano 78 umów, w tym:

- 10 na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe, w kwocie 30.000,00 zł

- 26 na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, w kwocie 79.712,80 zł,

- 42 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, w kwocie 129.000,00 zł.

	Zadanie
	Podpisane umowy
	Rozwiązane

lub nie

rozliczone umowy
	Umowy 

zrealizowane
	Łączna kwota dotacji

	Wymiana kotła
	11
	1
	10
	30.000 zł

	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
	28
	2
	26
	79.712,80 zł

	Podłączenie do sieci gazowej
	53
	11
	42
	129.000,00 zł

	Łącznie
	92
	14
	78
	238.712,80


Porównanie efektów realizacji programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie Suwałk” 
w latach 2016-2018
	Zadanie
	2016
	2017
	2018

	
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji [zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji [zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji [zł]

	Wymiana kotła
	12
	36.000,00
	28
	83.688,00
	10
	30.000 zł

	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
	13
	54.853,38
	10
	33928,60
	26
	79.712,80 

	Podłączenie do sieci gazowej
	20
	60.000,00 
	40
	120.000,00 
	42
	129.000,00 

	Łącznie
	45
	150 853,38
	78
	237.616,60
	78
	238.712,80


PAGE  
2

