## Formularz cenowy budynek ratusz
Nr sprawy: ZP.271.70.2022 Załącznik nr 2
Rewitalizacja elewacji frontowej Ratusza Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach
FORMULARZ CENOWY
Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach1.
1.1. Remont elewacji frontowej /od ul. Kościuszki i Mickiewicza/
1 | B.00.00.00. | Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy wraz z niezbędnymi zatwierdzonymi przez uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robót, opłatami za zajęcie pasa drogowego itp | kpl | 1 | 0 | 0
2 | B.01.00.00. | Demontaż tablic informacyjnych i pamiatkowych, uchwytów flagowych na elewacji budynku wraz z ich ponownym montażem po zakończeniu robót | szt | 9 | 0 | 0
3 | B.01.00.00. | Demontaz stojaków na rowery 3 szt pojedyńczych i 1 szt pięciostanowiskowy wraz z ich oczyszczeniem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem nawierzchniowym oraz ponownym montażem | szt | 4 | 0 | 0
4 | B.00.00.00. | Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 15 m wraz z osłonami z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 967.17 | 0 | 0
5 | B.03.00.00. | Przygotowanie podłoża do dalszych prac poprzez jego zmycie, oczysczenie miechaniczne z brudu, łuszczącej się farby itp | m2 | 1221.39 | 0 | 0
6 | B.01.00.00. | Odbicie tynków uszkodzonych, wtórnych, zawilogoconych, o złej przyczepności wraz z odwozem gruzu na odleglość do 5 km i jego urtylizacją.Przyjęto 5% powierzchni z poz. 3 | m2 | 61.07 | 0 | 0
7 | B.03.00.00. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 - analogia wykonanie obrzutki tynkiem renowacyjnym spełniającym wymogi WTA na powierzchni 50% odbitych tynków | m2 | 30.55 | 0 | 0
8 | B.03.00.00. | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii II tynk podkładowy renowacyjny spełniający wymogi WTAgr min 1 cm | m2 | 61.1 | 0 | 0
9 | B.03.00.00. | Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy cementowej na ścianach płaskich - analogia wykonanie warstwy wierzchniej z tynku renowacyjnego spełniajacego wymogi WTA | m2 | 61.1 | 0 | 0
10 | B.03.00.00. | Naprawa spękań na murach poprzez wyfrezowanie szczelin, oczyszczenie, wypełnienie szczelin pierwszą warstwą zaprawy, zatopienie w zaprawie prętów i wypełnienie pozostałej części szczeliny zaprawą. | m | 20 | 0 | 0
11 | B.03.00.00. | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie gruntem krzemianowym | m2 | 1221.41 | 0 | 0
12 | B.03.00.00. | Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich - szpachlowanie ścian szpachlówka renowacyjną w systemie WTA | m2 | 1221.41 | 0 | 0
13 | B.04.00.00. | Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie tynków gładkich farbą silikatową. Farba krzemianowa malowanie 2 krotne elewacji zgodnie z kolorystyką elewacji. | m2 | 1221.41 | 0 | 0
14 | B.00.00.00. | Przygotowanie, oczyszczenie i wyrobienie szczeliny do listwy wraz z naprawą ubytków tynków, przetarciem i malowaniem przy listwach. | mb | 29.1 | 0 | 0
15 | B.00.00.00. | Montaż dylatacji przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką". Listwa dylatacyjna systemowa wraz z izolacją elastyczną. | mb | 29.1 | 0 | 0
16 | B.00.00.00. | Demontaż elementów żeliwnych odwodnienia, wyszyczenie elementów, pomalowanie i ponowny montaż. W kalkulacji uwzględnić zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych na czas renowacji elementów elementami z PCV | kpl | 8 | 0 | 0
17 | B.00.00.00. | Czyszczenie, malowanie krat okiennych w oknach piwnicznych | m2 | 2.88 | 0 | 0
Razem remont elewacji frontowej /od ul. Kościuszki i Mickiewicza/ | [5 empty] | 0
1.2. Cokół - kamienny
18 | B.07.00.00. | Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm. Kostka betonowa i kamienna. | m2 | 43.63 | 0 | 0
19 | B.01.00.00. | Odbicie tynków uszkodzonych, wtórnych, zawilogoconych, o złej przyczepności wraz z odwozem gruzu na odleglość do 5 km i jego urtylizacją.Przyjęto 30% powierzchni cokołu | m2 | 17.601 | 0 | 0
20 | B.03.00.00. | Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie - uzupełnienie odbitych tynków | m2 | 17.6 | 0 | 0
21 | B.03.00.00. | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach | m2 | 41.07 | 0 | 0
22 | B.05.00.00. | Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku długości obwodu elementów do powierzchni do 8m/m2 i grubości do 4cm. Poz. zastępcza - płyty granitowe szlifowane o gr. 3,0cm kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (wszystkie elementy widoczne szlifowane). Płyty przyklejone do cokołu w sposób zapewniający wentylację cokołu. | m2 | 58.67 | 0 | 0
23 | B.05.00.00. | Podokienniki, półki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości 4cm i szerokości do 20cm. Poz. zastępcza - cokolik płyty granitowe szlifowane o gr. 1,0cm o wysokości do 10,0cm kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (wszystkie elementy widoczne szlifowane). | m | 75.95 | 0 | 0
24 | B.05.00.00. | Podokienniki, półki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości 4cm i szerokości do 20cm. Poz. zastępcza - (parapet) płyty granitowe szlifowane o gr. 3,0cm kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (wszystkie elementy widoczne szlifowane. | m | 75.95 | 0 | 0
Razem cokół - kamienny | [5 empty] | 0
1.3. Brama wjazdowa od ul. Mickiewicza
25 | B.04.00.00. | Czyszczenie strumieniowo - ścierne konstrukcji kratowej bramy, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi w kolorze istniejącym | m2 | 15 | 0 | 0
26 | B.04.00.00. | Lakierowanie jednokrotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno. Poz zastępcza - Konserwacja cokołu lakierem elewacyjnym. | m2 | 17.26 | 0 | 0
27 | B.03.00.00. | Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jego zmycie, zagruntowanie i malowanie farbami nawierzchniowymi silikatowymi - ściany i sufit | m2 | 111.41 | 0 | 0
28 | B.03.00.00. | Przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez jego zmycie, zagruntowanie i malowanie farbami nawierzchniowymi silikatowymi - cokół | m2 | 17.3 | 0 | 0
Razem brama wjazdowa od ul. Mickiewicza | [5 empty] | 0
1.4. Wymiana obróbek blacharskich i rur spustowych
29 | B.01.00.00. | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 76 | 0 | 0
30 | B.02.00.00. | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolor zielony matowy, taki jak istniejace rury. | m | 76 | 0 | 0
31 | B.01.00.00. | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 144.53 | 0 | 0
32 | B.01.00.00. | Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych | m2 | 52.53 | 0 | 0
33 | B.02.00.00. | Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt wiórowych. Płyta OSB grubści 15 mm wodoodporna | m2 | 52.53 | 0 | 0
34 | B.02.00.00. | Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 59.15 | 0 | 0
35 | B.02.00.00. | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Kolor matowy do uzgodnienia z zamawiającym. | m2 | 144.53 | 0 | 0
Razem wymiana obróbek blacharskich i rur spustowych | [5 empty] | 0
1.5. Kominy budynku głównego
36 | B.04.00.00. | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności. powierzchni tynkuAnalogia: Przygotowanie tynków na kominach do malowania farbami silikatowymi poprzez usunięcie odstającej starej farby i przetarcie tynku z użyciem szpachli mineralnej systemowej do renowacji starego budownictwa. | m2 | 75.63 | 0 | 0
37 | B.04.00.00. | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie gruntem krzemianowym | m2 | 75.6 | 0 | 0
38 | B.04.00.00. | Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie tynków gładkich farbą silikatową. Farba krzemianowa zgodnie z kolorystyką elewacji | m2 | 75.6 | 0 | 0
39 | B.00.00.00. | Wykonanie zabezpieczeń do prac na dachu przy kominach wraz z zabezpieczeniem pokrycia dachowego z blachy płaskiej powlekanej, przenoszenienie zabezpieczeń do poszczególnych stanowisk pracy oraz ich demontaż po zakończeniu prac. | kpl | 1 | 0 | 0
Razem kominy budynku głównego | [5 empty] | 0
1.6. Instalacja odgromowa
40 | B.00.00.00. | Wymiana instalacji odgromowej na kompletnej na budynku Ratusza. Instalacja w pionie napinana, w poziomie mocowana do blachy dachu. Studzienki probiercze w gruncie, Maszty odgromowe w miejscach wymaganej ochrony urządzeń. Pomiary. | kpl | 1 | 0 | 0
Razem instalacja odgromowa | [5 empty] | 0
Ogółem netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23% | [5 empty] | 0
Ogółem brutto | [5 empty] | 0