INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PN.: ”OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI” W 2020 R.

W 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęło 92 wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach programu Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki.

Wstępnie zakwalifikowało się do otrzymania dotacji 87 wniosków, na kwotę 311.000 zł z czego:

· 17 na podłączenie nieruchomości do sieci cieplnej – 70.000 zł

· 64 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej – 220.000 zł

· 6 na wymianę starego kotła na nowy ekologiczny  – 21.000 zł

W związku z tym, że na realizację ww. zadań zaplanowano w budżecie Miasta na 2020 r. kwotę 200 000 zł podpisano 54 umowy na kwotę 198 000,00 zł. w tym:

- 16 na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.in. podłączona została Wspólnota Mieszkaniowa Konopnickiej 10A),  
- 38 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej.
	Zadanie
	Podpisane umowy [szt.]
	Rozwiązane

lub nie

rozliczone umowy [szt.]
	Umowy 

Zrealizowane [szt.]
	Łączna kwota dotacji [zł.]

	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
	16
	0
	16
	66.213,80

	Podłączenie do sieci gazowej
	38
	3
	35
	121.000,00

	Łącznie
	54
	3
	51
	187.213,80 


3 wnioskodawców nie przedłożyło rozliczeń dotacji w terminie wynikającym 
z umowy i nie otrzymało dotacji, w tym:

- w 2 przypadkach nie było możliwe wykonanie podłączenia do sieci gazowej w 2020 r.     pomimo wcześniejszych deklaracji Polskiej  Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., że realizacja inwestycji będzie możliwa,
- w jednym przypadku wnioskodawca zrezygnował z powodów finansowych.


Ponadto należy zwrócić uwagę, że w latach 2016-2020 w ramach programu wsparto wymianę źródeł ciepła w 341 budynkach, a łączna kwota dotacji z budżetu miasta wyniosła 1.174.904,39 zł (załącznik nr 1) 















Załącznik nr 1

Porównanie efektów realizacji programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie Suwałk” 
w latach 2016-2020
	Zadanie
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]

	Wymiana kotła
	12
	36.000,00 
	28
	83.688,00
	10
	30.000,00 
	8
	33.000,00
	0
	0

	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
	13
	54.853,38 
	10
	33928,60
	26
	82.528,90 
	19
	97.691,71 
	16
	66.213,80

	Podłączenie do sieci gazowej
	20
	60.000,00 
	40
	120.000,00 
	42
	129.000,00 
	62
	227.000,00 
	35
	121.000,00

	Łącznie
	45
	150 853,38 
	78
	237.616,60 
	78
	241.528,90
	89
	357.691,71
	51
	187.213,80


PAGE  

