INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PN.: ”OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI” W 2022 R.

W 2022 r. przeprowadzono dwa nabory wniosków o dotację w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałk.

I. W pierwszym naborze, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków ( 15 luty-31 marzec 2022 r.), o dotację złożono 37 wniosków, z czego 6 nie zakwalifikowało się do otrzymania dotacji.

Komisja dokonująca weryfikacji złożonych wniosków zakwalifikowała 31 wniosków z czego:

· 2 na podłączenie nieruchomości do sieci cieplnej 
· 15 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej

· 14 wymiana starego kotła na nowy ekologiczny lub pompę ciepła 

Na kwotę: 141.000 zł

II. W drugim II naborze, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków ( 15 czerwca – 15 lipca 2022 r.) o dotację złożono 30 wniosków, z czego 2 nie kwalifikowały się do otrzymania dotacji.

Komisja dokonująca weryfikacji złożonych wniosków zakwalifikowała 28 wniosków z czego:

· 14 podłączenie nieruchomości do sieci gazowej 
· 14 wymiana starego kotła na nowy ekologiczny lub pompę ciepła  

Na kwotę: 111.000 zł

Ostatecznie w 2022 r. podpisano 57 umów, z czego rozliczono 51 wniosków na kwotę 219.573,77 zł, w tym:

	Zadanie
	Zakwalifikowane wnioski
	Podpisane umowy [szt.]
	Rozwiązane

lub nie

rozliczone umowy [szt.]
	Umowy 

Zrealizowane [szt.]
	Łączna kwota dotacji [zł.]

	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
	2

	2
	0
	2
	15.573,77

	Podłączenie do sieci gazowej
	30
	29
	4
	25
	102.000,00

	Wymiana pieca na nowy ekologiczny
	29
	27
	3
	24
	102.000,00

	Łącznie
	61
	57
	7
	51
	219.573,77


W 6  przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji inwestycji z powodów finansowych, jeden wnioskodawca nie przedłożył rozliczenia dotacji w terminie wynikającym 
z umowy i nie otrzymał dotacji.
Podsumowują 7 letni okres funkcjonowania Programu ograniczania niskiej emisji, w latach 2016-2021 w ramach programu wsparto wymianę źródeł ciepła w 441 budynkach, a łączna kwota dotacji z budżetu miasta wyniosła 1 587 441,77 zł (załącznik nr 1) 















Załącznik nr 1

Porównanie efektów realizacji programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie Suwałk” 
w latach 2016-2022
	Zadanie
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[tys. zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]
	Umowy zrealizowane
	Kwota dotacji

[zł]

	Wymiana kotła
	12
	36.000,00 
	28
	83.688
	10
	30.000 
	8
	33.000
	0
	0
	3
	10.000
	24
	15.573,77

	Podłączenie do miejskiej sieci ciepł.
	13
	54.853,38 
	10
	33928,60
	26
	82.528,90 
	19
	97.691,71 
	16
	66.213,80
	8
	35.963,27
	2
	102.000

	Podłączenie do sieci gazowej
	20
	60.000,00 
	40
	120.000 
	42
	129.000 
	62
	227.000 
	35
	121.000
	41
	150.000
	25
	102.000

	Łącznie
	45
	150 853,38 
	78
	237 616,60 
	78
	241 528,90
	89
	357 691,71
	51
	187 213,80
	52
	195963,3
	51
	219573,77


PAGE  

