Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza

dla Zarządu Województwa Podlaskiego

za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej

	Informacje ogólne na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza

	1
	2
	3

	Lp.
	Zawartość
	Opis

	1.
	Rok sprawozdawczy 
	2016

	2.
	Województwo 
	Podlaskie

	3.
	Strefa (Kod strefy)
	Strefa podlaska PL2002

	4.
	Gmina/powiat
	

	5.
	Nazwa urzędu marszałkowskiego przejmującego sprawozdanie
	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

	6.
	Nazwa urzędu przedstawiającego sprawozdanie
	Urząd Miejski w Suwałkach

	7.
	Adres pocztowy urzędu przedstawiającego sprawozdanie
	16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

	8.
	Nazwisko osoby do kontaktu
	Aneta Ostasiewicz

	9.
	Numer służbowy telefonu osoby (osób) do kontaktu
	87 562 82 10

	10.
	Numer służbowego faksu osoby (osób) do kontaktu
	87 562 80 98

	11.
	Służbowy adres e-mail osoby (osób) do kontaktu
	aostasiewicz@um.suwalki.pl

	
	Uwagi
	

	Zestawienie działań naprawczych

	DZIAŁANIE DRUGIE

	Lp.
	Zawartość
	Odpowiedź

	1.
	Kod działania naprawczego
	PdPodMRd



	2.
	Tytuł
	MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG

	3.
	Kod sytuacji przekroczenia
	Pd12sPdPM10d01 - 05

Pd12sPdPM2,5a01 - 04

	4.
	Opis
	Modernizacja i remonty dróg na terenie strefy podlaskiej, w tym szczególnie likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych w strefie podlaskiej.

	5.
	Nazwa i kod strefy
	Strefa podlaska kod strefy: PL2002

	6.
	Obszar
	Miasto Suwałki

	7.
	Termin zastosowania
	2016 

	8.
	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia
	 długoterminowe


	9.
	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze
	A: transport

	10.
	Wskaźnik(i) monitorowania postępu
	Ulica
	Opis 

(Na czym polegała modernizacja)
	Długość [m] zmodernizowanego odcinka

	
	
	sięgacz

 ul. 1 Maja
	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy siedzibie ZUS
	Łączna powierzchnia ok. 331m2, długość ok. 60 m

	
	
	ul. Pułaskiego 28
	Budowa dróg wewnętrznych i parkingu w obrębie stacji paliw Shell 
	Łączna powierzchnia ok. 1100m2, długość ok. 170 m

	11.
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	ok 380 000 zł 

	
	
	ul. Zastawie- II etap
	Jezdnia o długości 203,73 m, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 5cm- 
	 pow. 1426,11 m2 

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	221 796,90

	
	
	ul. Świerkowa w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul.Kolejowej do ul.Papieża Jana Pawła II)
	Jezdnia o długości 1073 m i pow. 7927,0 m2, warstwa wyrównawcza, podbudowa gr. 7 cm, warstwa wiążąca gr. 6 cm i ścieralna z betonu asf. gr. 5 cm z krawężnikami
	pow. 7927,0 m2,

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	1 647 209,49



	
	
	ul. Przytorowa- 
	nakładka asfaltowa gr. 4 cm- powierzchnia 4789,70 m2
	pow. 4789,70 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	244 021,83


	
	
	ul. Kapitana Stefana Bielickiego

	nakładka asfaltowa gr. 4 cm- powierzchnia 1823,65 m2
	pow.1823,65 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	162 863,43

	
	
	ul. Ogrodowa od km 0+440 do km 0+977, o długości 537 m
	Jezdnia o powierzchni 4050 m2 (dł. 537 m), warstwa wiążąca gr. 6cm, warstwa ścieralna gr. 5 cm, ścieki uliczne przykrawężnikowe długości 6 m
	pow. 4050 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	850 226,01 

	
	
	ul. Piękna, o długości od km 0+000 do km 0+457,90, długość 457,9 m 
	Jezdnia o powierzchni 1700 m2, warstwa wiążąca gr. 6cm, warstwa ścieralna gr. 5 cm (dł. 457,9m) 

	 pow. 1700 m2


	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	552133,93

	
	
	ul. A. Wierusza- Kowalskiego- 
	Wykonanie nakładki asfaltowa gr. 4 cm- powierzchnia 
	Pow. 323,71 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	19 468,32


	
	
	ul. E. Młynarskiego 
	Jezdnia od km 0+371,00 do km 0+606,87 o dł. 235,87 m z kostki bet. gr. 8 cm, szara- pow.1330 m2
	pow. 1330 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	168 968,79


	
	
	ul. 41 Pułku Piechoty

	Jezdnia w km od 0+000,00 do km 0+165,60 o długości 165,5 m (KR2)- podbudowa z kruszywa łam. gr. 20cm, podbudowa z betonu asf. gr. 7cm, naw. ścieralna gr. 5cm- pow. 1106,85 m2
	pow. 1106,85 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	165412,33

	
	
	ul. Władysława Łokietka wraz z sięgaczami
	Jezdnia ul. W. Łokietka dł. 354,25 m z sięgaczami dł. 396 m (łączna dł. 750,25m). Droga główna KR2- podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5 mm gr. 20cm, podbudowa zas. beton asf. gr.7cm, warstwa ścieralna beton asf. gr.5cm- pow. 2030,46m2, sięgacze KR2- podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm, z kostki bet. gr. 8cm- 
	pow. . 2030,46m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	626594,89

	
	
	ul. Legionów od km 0+000 do km 0+213,60, tj. o dł. 213,6 m 
	Jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kostka koloru szarego- pow. 1279,13 m2 (długość 213,6 m) 
	pow. 1279,13 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	77891,76

	
	
	Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rzeka Czarna Hańcza
	Jezdnia o długości 130 m z parkingami (miejsc 37szt), z kostki bet. bezfazowej gr. 8cm- pow.1228,35 m2
	pow.1228,35 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	148627,48

	
	
	ul. 11 Listopada, od km 0+000 do km 0+218
	Nawierzchnia jezdni na KR3 o dł. 218 m- podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cementem Rm=1,5 Mpa gr. 15 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa nat. 0/31,5 mm gr. 20 cm, podbudowa z betonu asf. gr. 7cm, warstwa wiążąca asf. gr. 6cm, nawierzchnia ścieralna asf. gr. 5 cm- pow. 1232 m2 
	pow. 1232 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	221 412,59

	
	
	ul. Ełcka o długości 351,43 m
	Jezdnia, warstwa ścieralna z betonu asf. AC 11S dla KR2 gr. 5cm na podbudowie z betonu asf. AC16W 50/70 dla KR2 gr. 9cm i podbudowie jednowarstwowej gr. 20cm z mieszanki kruszywa nat. 0/31,5mm- pow. 2383,08m2
	pow. 657,39 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	321 220,45


	
	
	ul. Węgorzewska
	Jezdnia z kostki bet. gr. 8cm, z kostki bet., kolor szary, na podbudowie jednowarstwowej gr. 20cm, z mieszanki kruszywa nat. 0/31,5mm- pow. 558,75 m2,

	pow. 558,75 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	61 433,49


	
	
	ul. Olecka o długości 93 m

	Jezdnia z kostki bet. gr. 8cm, kolor szary, na podbudowie jednowarstwowej gr. 20cm, z mieszanki kruszywa nat. 0/31,5mm- pow558,75 m2,
	pow. . 558,75 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	62 667,71


	
	
	ul. Giżycka o długości 211,50 m
	Jezdnia z kostki bet. gr. 8cm, kolor szary, na podbudowie jednowarstwowej gr. 20cm, z mieszanki kruszywa nat. 0/31,5mm- pow. 1167,25 m2
	pow. 1167,25 m2

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	130 608,46

	
	
	ul. Gołdapska o długości 102,50 m
	Jezdnia z kostki bet. gr. 8cm, kolor szary, na podbudowie jednowarstwowej gr. 20cm z mieszanki kruszywa nat. 0/31,5mm- pow. 1165 m2,
	pow. 1165 m2,

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	128 721,73


	
	
	sięgacz ulicy Lubelskiej

	Jezdnia z kostki bet. gr. 8cm, kolor szary, na podbudowie jednowarstwowej gr. 20cm z mieszanki kruszywa nat. 0/31,5mm, 
	pow. 602 m2,

	
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	64 663,00


	12.
	Uwagi
	

	DZIAŁANIE TRZECIE

	Lp.
	Zawartość
	Odpowiedź

	1.
	Kod działania naprawczego
	PdPodMMu

	2.
	Tytuł
	CZYSZCZENIE ULIC

	3.
	Kod sytuacji przekroczenia
	Pd12sPdPM10d01 - 05

Pd12sPdPM2,5a01 - 04

	4.
	Opis
	Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesień (z częstotliwością najlepiej 1 raz w tygodniu) w miastach powiatowych strefy



	5.
	Nazwa i kod strefy
	Strefa podlaska kod strefy: PL2002

	6.
	Obszar
	Teren Miasta Suwałk

	7.
	Termin zastosowania
	Podać datę wykonania działania

01.04 – 01.11.2016

	8.
	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia
	 krótkoterminowe


	9.
	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze
	A: transport



	10.
	Wskaźnik(i) monitorowania postępu
	Powierzchnia [m2] lub długość [m] czyszczonych ulic

197 700,00 m
	Ilość w roku

102

	11.
	Uwagi
	

	DZIAŁANIE PIĄTE

	Lp.
	Zawartość
	Odpowiedź

	1.
	Kod działania naprawczego
	PdPodSRo

	2.
	Tytuł
	ROZWÓJ SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

	3.
	Kod sytuacji przekroczenia
	Pd12sPdPM10d01 - 05

Pd12sPdPM2,5a01 - 04

	4.
	Opis
	Rozwój systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej, w tym w pierwszym rzędzie:

­
Budowa odcinków dróg rowerowych pozwalających na połączenie w jeden ciąg dróg już istniejących, szczególnie w centrum miasta;

­
Budowa parkingów rowerowych, szczególnie zlokalizowanych w pobliżu kluczowych celów podróży (wyższe uczelnie, szkoły, urzędy administracji lokalnej i państwowej, obiekty kultury), a także w pobliżu węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej

­
Prawidłowa organizacja ruchu na styku ruch rowerowy - ruch samochodowy, pozwalająca na bezpieczne korzystanie z roweru.

	5.
	Nazwa i kod strefy
	Strefa podlaska kod strefy: PL2002

	6.
	Obszar
	Podać miasto i nazwę dzielnicy (ulicy), której dotyczy działanie

	7.
	Termin zastosowania
	Podać datę rozpoczęcia i zakończenia działania 

05.2016 – 11.2016

	8.
	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia
	długotewrminowe


	9.
	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze
	E: inne

	10.
	Wskaźnik(i) monitorowania postępu
	Miasto/dzielnica
	Długość zbudowanych ścieżek [m]
	Ilość i wielkość [na ile rowerów] wybudowanych parkingów
	Opisać inne działania ułatwiające poruszanie się rowerem

	
	
	ul. T.Kościuszki  (ZS nr 8)
	
	4 miejsca parkingowe 
	wbudowano  4 stojaki rowerowe

	
	
	ul. Jerzego Antoniewicza (ZS nr10)
	
	8 miejsc parkingowych 
	wbudowano  8 stojaków rowerowych

	
	
	ul. Szpitalna        (ZS nr 3)
	
	10 miejsc parkingowych 
	wbudowano 10 stojaków rowerowych

	
	
	ul. Kościuszki (obiekty użyteczności publicznej)
	
	6 miejsc parkingowych 
	Wbudowano  6 stojaków rowerowych

	
	
	ul. Mickiewicza (UM Suwałki)
	
	2 miejsca parkingowe 
	wbudowano  2 stojaki rowerowe

	
	
	ul. Wigierska 

(Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Suwałkach)
	
	2 miejsca parkingowe 
	wbudowano  2 stojaki rowerowe

	
	
	ul. Kościuszki (ZS nr 2)
	
	2 miejsca parkingowe 
	wbudowano  2 stojaki rowerowe

	
	
	ul. Zarzecze (Stadion Miejski)
	
	8 miejsc parkingowych 
	wbudowano  8 stojaków rowerowych

	
	
	ul. Wojska Polskiego   (Hala OSiR)
	
	4 miejsca parkingowe 
	Wbudowano  4 stojaki rowerowe

	
	
	ul. Wojska Polskiego          (SP nr4)
	
	8 miejsc parkingowych 
	wbudowano  8 stojaków rowerowych

	
	
	ul.  Wojska Polskiego / Sportowa
	ok. 30m
	
	Połączenie ciągów rowerowych ul. Wojska Polskiego i ul. Sportowej

	
	
	ul.Daszyńskiego / Reja
	ok. 40m
	
	Połączenie ciągów rowerowych ul. Daszyńskiego i ul. Reja

	
	
	ul. Świerkowa
	1073
	
	

	
	
	ul. Jagiełły
	500
	
	

	11.
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	275 403

	12.
	Uwagi
	

	DZIAŁANIE SZÓSTE

	Lp.
	Zawartość
	Odpowiedź

	1.
	Kod działania naprawczego
	PdPodEEk

	2.
	Tytuł
	EDUKACJA EKOLOGICZNA

	3.
	Kod sytuacji przekroczenia
	

	4.
	Opis
	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: 

­
korzyści jakie niesie dla środowiska korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo), 

­
szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, 

­
korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła,

­
termomodernizacji,

­
promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła,  i inne.

	5.
	Nazwa i kod strefy
	Strefa podlaska kod strefy: PL2002

	6.
	Obszar
	Miasto Suwałki

	7.
	Termin zastosowania
	Czerwiec, wrzesień 2016 r.

	8.
	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia
	 długoterminowe


	9.
	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze
	E: inne.



	10.
	Wskaźnik(i) monitorowania postępu
	Opis akcji

W czerwcu 2016 r. zorganizowany został festyn ekologiczny pod hasłem „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Udział w nim wzięli uczniowie klas III i IV szkół podstawowych w Suwałkach ok. 1000 osób.
We wrześniu 2016 r., jak co roku, przeprowadzono akcję edukacyjną dla mieszkańców Suwałk pn. „Dzień Bez Samochodu”. Akcja polegała na przejeździe rowerami mieszkańców Suwałk przez miasto oraz podsumowaniem, wraz z losowaniem nagród i konkursami, w Parku Konstytucji 3 Maja. Udział w imprezie wzięło około 1000 osób.

Dodatkowo tego dnia miejska komunikacja oferowała darmowy przejazd osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami samochodu za okazaniem dowodu rejestracyjnego i dowodu tożsamości.

	11.
	Uwagi
	

	DZIAŁANIE SIÓDME

	Lp.
	Zawartość
	Odpowiedź

	1.
	Kod działania naprawczego
	PdPodZUz

	2.
	Tytuł
	ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU ZIELENI W PRZESTRZENI MIAST

	3.
	Kod sytuacji przekroczenia
	

	4.
	Opis
	Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast i gmin, szczególnie poprzez: 

­
wprowadzanie nowych obszarów zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych;

­
nasadzenia krzewów na istniejących skwerach, zieleńcach

­
rewitalizację istniejącej zieleni.

	5.
	Nazwa i kod strefy
	Strefa podlaska kod strefy: PL2002

	6.
	Obszar
	Miasto Suwałki

	7.
	Termin zastosowania
	

	8.
	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia
	długoterminowe



	9.
	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze
	E: inne.



	10.
	Wskaźnik(i) monitorowania postępu
	Ilość nasadzonej zieleni [szt. lub m2]

Drzewa liściaste 2869 szt.

Drzewa iglaste         4 szt.

Krzewy liściaste   436 szt.

Ilość założonych trawników 3016 m2

Renowacja trawników 1600 m2
	Opisać miejsce nasadzeń/rewitalizacji

Teren miasta Suwałki

	11.
	Uwagi
	

	DZIAŁANIE ÓSME

	Lp.
	Zawartość
	Odpowiedź

	1.
	Kod działania naprawczego
	PdPodPZP



	2.
	Tytuł
	ZAPISY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

	3.
	Kod sytuacji przekroczenia
	Pd12sPdPMd01-05

Pd12sPdPM2,5a01-04

	4.
	Opis
	Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. 

- układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej (szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych), zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz 

- ustalenia zakazu stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), 

- preferowaniu zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej (w obszarach, gdzie jest to technicznie możliwe),

- reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref ograniczonego ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta, 

- konieczności budowy ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż nowo budowanych dróg.

	5.
	Nazwa i kod strefy
	Strefa podlaska kod strefy: PL2002

	6.
	Obszar
	Miasto Suwałki

	7.
	Termin zastosowania
	2016 

	8.
	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia
	długoterminowe



	9.
	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze
	E: inne

	10.
	Wskaźnik(i) monitorowania postępu
	Zastosowany zapis
	Nazwa dokumentu

	
	
	„§ 9 ust. 2. Ustala się priorytet wymagań ochrony środowiska, a w szczególności ochrony krajobrazu poprzez:

1) zakaz realizacji obiektów budowlanych niespełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach;

2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem: zabudowy sportowej i usługowo – sportowej, zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, infrastruktury technicznej w tym z zakresu łączności oraz dróg;”

„§ 15. Ustalenia w zakresie ciepłownictwa:

1) zaopatrzenie w ciepło nowoprojektowanych budynków przewiduje się z miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz z indywidualnych, ekologicznych źródeł ciepła;

2) ustala się, że energia cieplna będzie dostarczana na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji.”


	Uchwała Nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r., poz. 972

	
	
	„§ 10 ust. 2. W celu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, dróg, infrastruktury technicznej, w tym z zakresu łączności;

2) zakaz lokalizowania magazynów substancji chemicznych, w tym produktów ropopochodnych;

3) nakaz ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez podłączenie projektowanych budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej; dopuszcza się ogrzewanie elektryczne;…”

„§ 20. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) nakaz zaopatrzenia w ciepło z sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektrycznej wszystkich nowych budynków;

2) na terenach istniejącej zabudowy, dopuszcza się czasowe utrzymanie indywidualnego źródła ciepła, tj. do czasu ich podłączenia do sieci miejskich, spełniającego wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

3) zakaz instalowania zbiorników z gazem;

4) ustala się, że energia cieplna będzie dostarczana na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji;

5) zaopatrzenie w ciepło terenów budowlanych objętych planem przewiduje się z istniejących kanałów ciepłowniczych, projektowanych sieci gazowych lub elektrycznych;

6) dopuszcza się montaż na dachach budynków ogniw do konwersji fotowoltaicznej, jak i fototermicznej na następujących warunkach:

a) ogniwa nie mogą być montowane na dachach obiektów zabytkowych oraz na połaciach dachowych budynków od strony dróg publicznych: T. Kościuszki, Chłodnej, T. Noniewicza, L. Waryńskiego,

b) ogniwa nie mogą pokrywać więcej niż 50% połaci dachowej.”


	Uchwała Nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r., poz. 1378

	
	
	„§ 11 ust. 2. W celu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:

1) nakaz ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez podłączenie projektowanych budynków do sieci ciepłowniczej lub gazowej; dopuszcza się ogrzewanie elektryczne;…”

„§ 23. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) zaopatrzenie w ciepło wszystkich nowych budynków realizować z miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) dopuszcza się również realizację kotłowni gazowych.”

	Uchwała Nr XIX/219/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 18 maja 2016 r., poz. 2226

	
	
	„§ 10 ust. 2. W celu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:

1) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska;…
12) nakaz przestrzegania emisji zanieczyszczeń powietrza wynikających z przepisów szczególnych;…”
„§ 21. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) jako rozwiązanie podstawowe przejmuje się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, spełniających wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

2) dopuszcza się zaopatrzenie z sieci miejskiej cieplnej lub sieci gazowej;

3) dopuszcza się instalacje fotowoltaiczne.”

	Uchwała Nr XXI/257/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26 lipca 2016 r., poz. 3148

	
	
	„§ 15. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) przyjmuje się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, spełniających wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, dopuszcza się zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) w kotłowniach indywidualnych zaleca się stosowanie źródeł ciepła nie emitujących zanieczyszczeń (energia elektryczna, słoneczna) oraz opalanych gazem, olejem ekologicznym.”
	Uchwała Nr XXII/268/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 8 września 2016 r., poz. 3515

	
	
	„§ 15. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) nakaz realizacji zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej wszystkich nowych budynków;

2) ustala się, że energia cieplna będzie dostarczana na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji;

3) zaopatrzenie w ciepło terenów budowlanych objętych planem przewiduje się z istniejących kanałów ciepłowniczych i projektowanych sieci gazowych.”
	Uchwała Nr XXIII/287/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26 października 2016 r., poz. 3985

	
	
	„§ 10 ust. 2. Ustala się priorytet wymagań ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu poprzez:

1) zakaz realizacji obiektów budowlanych niespełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach;

2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem: zabudowy usługowej, infrastruktury technicznej w tym z zakresu łączności oraz dróg;…”

„§ 18. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) przyjmuje się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, spełniających wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, dopuszcza się zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej.”
	Uchwała Nr XXIV/301/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r., poz. 4260

	
	
	„§ 22 pkt. 2) dla nowej zabudowy przyjmuje się jako rozwiązanie podstawowe zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, spełniających wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, dopuszcza się zaopatrzenie z sieci co lub gazowej;…”
	Uchwała Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r., poz. 4261

	
	
	„§ 12 ust. 2. W celu ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, dróg, infrastruktury technicznej, w tym z zakresu łączności;

2) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska;

3) zakaz składowania i magazynowania wszelkich odpadów;

4) nakaz ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez podłączenie projektowanych budynków na terenie 1MW i 4MN do sieci ciepłowniczej lub gazowej; dopuszcza się ogrzewanie elektryczne;…”

„§ 23. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej 1MW i 4MN przyjmuje się zaopatrzenie w ciepło wszystkich nowych budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej;

2) zaopatrzenie w ciepło budynków na terenach 2MN i 3MN należy realizować z indywidualnych źródeł ciepła spełniających wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza lub z sieci miejskiej;

3) dopuszcza się realizację kotłowni gazowych.”
	Uchwała Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 27 grudnia 2016 r., poz. 4898

	
	
	„§ 15 ust. 2. Ustala się priorytet wymagań ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu poprzez:

1) zakaz realizacji obiektów budowlanych niespełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach;

2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem: zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, infrastruktury technicznej w tym z zakresu łączności oraz dróg;…”
„§ 27. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się utrzymanie istniejącego sposobu ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o indywidualne źródła ciepła i lokalne systemy grzewcze oraz o miejską sieć cieplną dla istniejącej zabudowy;

2) jako rozwiązanie podstawowe przyjmuje się dla nowej zabudowy zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z sieci gazowej po doprowadzeniu gazu do miasta;

3) dla nowej zabudowy na terenach MN i UZP, przy zapotrzebowaniu na ciepło do 50 kW na budynek, dopuszcza się realizację indywidualnych źródeł ciepła, spełniających wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

4) w kotłowniach indywidualnych zaleca się stosowanie źródeł ciepła nieemitujących zanieczyszczeń (energia elektryczna, słoneczna) lub źródła ciepła opalane drewnem (lub innymi paliwami odnawialnymi), olejem ekologicznym, gazem (po doprowadzeniu gazu przewodowego);

5) zakazuje się instalowania naziemnych zbiorników z gazem;

6) ustala się przebieg projektowanych tras magistrali ciepłowniczych poprzez tereny: 1KD-G, 25UO, 26UZ i 17KR.”
	Uchwała Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Południe” w Suwałkach

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia ……. stycznia 2017 r., poz. ……

	11.
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	-

	12.
	Uwagi
	

	DZIAŁANIE JEDENASTE

	1.
	Kod działania naprawczego
	PdmSuZSo

	2.
	Tytuł
	OBNIŻENIE EMISJI Z OGRZEWANIA INDYWIDUALNEGO

	3.
	Kod sytuacji przekroczenia
	Pd12sPdPM10d06



	4.
	Opis
	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie elektryczne, piece retortowe (ewentualnie pompy ciepła oraz kolektory słoneczne) mieszkań i domów ogrzewanych indywidualnie (głównie piecami węglowymi) w zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w Suwałkach – ok. 5 tys. m2 powierzchni użytkowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych w Suwałkach

	5.
	Nazwa i kod strefy
	Strefa podlaska kod strefy: PL2002

	6.
	Obszar
	Podać nazwę i adres miejsca w którym zrealizowano działanie

	7.
	Termin zastosowania
	Podać datę rozpoczęcia i zakończenia działania 

	8.
	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia
	długoterminowe



	9.
	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze
	źródła związane mieszkalnictwem

	10.
	Wskaźnik(i) monitorowania postępu
	Zmiana sposobu pokrycia zapotrzebowania na ciepło

	
	
	Dzielnica/ulica
	[m2] lokali ogrzewanych paliwami stałymi w których nastąpiła zmiana ogrzewania na:
	Szacunkowa redukcja emisji pyłu [Mg/rok]

	
	
	
	Sieć ciepłownicza
	Sieć gazowa
	Wymiana na pelet

	Piec retortowy ekogroszek
	

	
	
	 Falka 20
	220
	-
	-
	-
	0,252

	
	
	Różana 55A
	45
	-
	-
	-
	0,052

	
	
	 Grabowa 18
	106
	-
	-
	-
	0,122

	
	
	Patli 21
	250
	-
	-
	-
	0,286

	
	
	Falka 18
	180
	-
	-
	-
	0,206

	
	
	Parowozowa 2
	110
	-
	-
	-
	0,126

	
	
	Parowozowa 1
	110
	-
	-
	-
	0,126

	
	
	Lipowa 26
	120
	-
	-
	-
	0,138

	
	
	Wylotowa 21
	50
	-
	-
	-
	0,057

	
	
	W.Polskiego 102A
	280
	-
	-
	-
	0,321

	
	
	W.Polskiego 102B
	280
	-
	-
	-
	0,321

	
	
	W.Polskiego 102C
	220
	-
	-
	-
	0,252

	
	
	Wylotowa 23
	160
	-
	-
	-
	0,183

	
	
	Zastawie 38
	-
	354,57
	-
	-
	0,406

	
	
	Hamerszmita 6
	354,57
	-
	-
	-
	0,406

	
	
	Waryńskiego 9
	510,44
	-
	-
	-
	0,585

	
	
	Mereckiego 4E
	-
	80
	-
	-
	0,09

	
	
	Mereckiego 4E
	-
	80
	-
	-
	0,09

	
	
	Katowicka 9
	-
	200
	-
	-
	0,229

	
	
	Mechaników 20
	-
	150
	-
	-
	0,172

	
	
	Mereckiego 39
	-
	120
	-
	-
	0,137

	
	
	Zastawie 109
	-
	130
	-
	-
	0,149

	
	
	23 Października  29
	-
	150
	-
	-
	0,172

	
	
	Buczka 51
	-
	120
	-
	-
	0,137

	
	
	Bohaterów 38
	-
	160
	-
	-
	0,183

	
	
	Podhorskiego 27
	-
	120
	-
	-
	0,137

	
	
	Podhorskiego 15
	-
	100
	
	
	0,115

	
	
	Piekarskiego 19
	-
	160
	-
	-
	0,183

	
	
	Lubelska 4
	-
	170
	-
	-
	0,195

	
	
	Buczka 25
	-
	135
	-
	-
	0,154

	
	
	Buczka 4C
	-
	108
	-
	-
	0,124

	
	
	Bohaterów 26
	-
	130
	-
	-
	0,149

	
	
	Gałaja 112
	-
	105
	-
	-
	0,120

	
	
	Mereckiego 4ć
	-
	45
	-
	-
	0,052

	
	
	Chopina 4C
	-
	200
	-
	-
	0,229

	
	
	XXX-Lecia PRL 51
	-
	200
	-
	-
	0,229

	
	
	Partyzantów 31
	-
	-
	120
	-
	0,137

	
	
	Krzywólka 33B
	-
	-
	180
	-
	0,206

	
	
	Konińska 8
	-
	-
	200
	-
	0,228

	
	
	23 Października 14
	-
	-
	200
	-
	0,228

	
	
	Białostocka 48
	-
	-
	220
	-
	0,251

	
	
	Miła 8
	-
	-
	120
	-
	0,137

	
	
	Patli 19
	-
	-
	80
	-
	0,091

	
	
	Olsztyńska 10
	-
	-
	-
	130
	0,144

	
	
	Mechaników 16
	-
	-
	-
	110
	0,122

	
	
	Utrata 87
	-
	-
	-
	220
	0,244

	
	
	41 Pułku Piechoty 9
	-
	-
	-
	120
	0,133

	
	
	Jagiełły 4
	-
	-
	-
	118
	0,131

	
	
	Dzielnica/ulica
	m2 budynków poddanych termomodernizacji
	m2 wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej
	Szacunkowa redukcja emisji pyłu [Mg/rok]

	
	
	E.Plater 24
	759
	-
	0,131

	
	
	E.Plater 26A
	769
	-
	0,132

	
	
	E.Plater 28
	2370
	-
	0,407

	
	
	E.Plater 28A
	1166
	-
	0,201

	
	
	OS.II BLOK 5
	859
	-
	0,148

	
	
	OS.II BLOK 8
	1738
	-
	0,299

	
	
	1-go Maja 23
	1231
	-
	0,212

	11.
	Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w PLN/euro)
	2 416 834 PLN

	12.
	Sposób finansowania
	Właściciel nieruchomości + dotacja Gminy Miasta Suwałki

	13.
	Wielkość dofinansowania (w PLN/euro)
	150 853,38 PLN

	
	Uwagi
	



Strona 2

