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  Załącznik nr 4 do SIWZ
U m o w a   nr    ….....    /2010
zawarta w dniu ......................................................... .

pomiędzy Miastem Suwałki NIP 844 – 21 – 55 - 152, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki,  zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Józefa Gajewskiego


- Prezydenta Miasta 

przy kontrasygnacie :

Wiesława Stelmacha

                     - Skarbnika  Miasta 

a   ..........................................................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą” prowadzącym działalność gospodarczą  na podstawie ................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

Wybór Wykonawcy nastąpił w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.







§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne.
2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozwoleniem na budowę.
§ 2.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy :

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :

a) dokumentacją projektową
b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
c) specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
d) ofertą Wykonawcy
e) przepisami techniczno budowlanymi
f) obowiązującymi normami
g) zasadami wiedzy technicznej
h) pozwoleniem na budowę 
1.2. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

1.3. Przedłożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.4. Zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do dziennika budowy w sposób zgodny z  dokumentacją projektową  i przepisami Prawa budowlanego.

1.5. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy (dziennika budowy i książki obmiarów).

1.6. Realizowanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i zaleceniami wpisanymi do dziennika budowy.

1.7. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.

1.8. Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego terenu, w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń.

1.9. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach      ( tekst  jednolity : Dz. U. z 2007 roku Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami ). 

1.10. Materiały i urządzenia dostarczane przez wykonawcę powinny odpowiadać  co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami ).

1.11. Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres wykonywania robót  dokumenty potwierdzające, że materiały i urządzenia odpowiadają przepisom, o których mowa w ust.13, a po zakończeniu budowy przekazać je zamawiającemu.

1.12. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót      ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. 
1.13. Nadwyżkę mas ziemnych wraz z gruzem budowlanym Wykonawca odwiezie w miejsce składowania tego typu odpadów.

1.14. Sprawy związane z zajęciem terenu niezbędnego do zrealizowania zakresu robót objętych umową wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

1.15. Wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji powykonawczej.
§ 3.

    1. Nadzór nad robotami prowadzić będą :  

· inspektor  nadzoru  robot budowlanych : 
Zdzisław Cimochowski
· inspektor nadzoru robót sanitarnych :    
Wiesław Lulewicz

· inspektor nadzoru robót elektrycznych : 
Jerzy Panasewicz

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie: ......................................................................................................................

Zmiana osoby wskazanej powyżej może nastąpić za zgodą zamawiającego i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4.  Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w dniu podpisania przez strony umowy.
§ 4.

Za wykonane prace określone w § 1 ust.1 umowy ustala się wynagrodzenie za    cenę  ryczałtową brutto : .......................................................................................
Słownie złotych : ...................................................................................................... 
Powyższa kwota zawiera podatek VAT …….. w wysokości: ..................................PLN
§ 5.
1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy  - z dniem przekazania placu budowy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy : 15 wrzesień 2011 rok.
3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku :
· zaistnienia  tzw. siły wyższej 
· wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od wykonawcy. Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.
· zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym
4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu umowy. Zatwierdzony harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.
§ 6.

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych za wykonane elementy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wymienionym w § 5 ust.4 umowy.
2. Do 25 listopada 2010 roku Wykonawca wykona roboty budowlano – instalacyjne na kwotę 2 553 337,00 zł.
3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych za wykonane elementy robót wymienione w ust.1 będzie protokół odbioru wykonanych elementów podpisany przez kierownika budowy i  inspektora nadzoru.
4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wartości umownej.
5. Ustala się termin zapłaty faktur Wykonawcy do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.
6. Rozliczenie końcowe budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać kwotę, która była należna podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.
8. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w  § 6 ust.7 Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
Zapis § 6 ust.7 i 8 zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania w ofercie robót do wykonania przez podwykonawcę i zaakceptowania podwykonawcy  przez Zamawiającego.







§ 7.
1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy następujący zakres prac :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. Wykonawca może wykonać powyższy zakres robót przy udziale podwykonawcy zawierając z nim stosowną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawca do akceptacji.

4. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać  między innymi:

1) zakres robót powierzony podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4) warunki płatności,

5) postanowienia dotyczące kar umownych,

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

6. Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy.

8. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za pracę, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
Zapis § 7 zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania w ofercie robót do wykonania przez podwykonawcę i zaakceptowania podwykonawcy  przez Zamawiającego.

§ 8.

Wykonawca za wykonane roboty budowlano - instalacyjne udziela gwarancji :   
Roboty konstrukcyjne na okres 60 miesięcy i 36 miesięcy gwarancji na pozostałe roboty. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i podpisania protokółu końcowego robót.

§ 9.
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 50%  wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.

1.2. Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki.
1.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady -  w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
1.4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem prac jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości szkody.

1.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 15 dni od daty wyznaczonej na ich   usunięcie przez zamawiającego, to zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 10.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. Wykonawca dokona zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Zamawiającego.
4. Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie .
5. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni z własnej winy.
§ 11.

1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy.
2. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie potwierdzenie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.
4. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 3, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego.
5. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań i prób technicznych wykonanych instalacji.
6. W dniu odbioru końcowego wykonawca przekaże zamawiającemu: dokumentację powykonawczą, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów  technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57  ustawy Prawo Budowlane.
7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty  zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.
8. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
§ 12.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,00% wynagrodzenia określonego w § 4  ....................................... PLN

     słownie złotych : ........................................................................................................
      w formie : ..........................................................................................................
2. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Pozostała część zabezpieczenia ( 30%) zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.
4. Zabezpieczenie , o którym mowa jak wyżej służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
§ 13.

1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy właściwe warunki BHP i ppoż. przy prowadzonych robotach.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót  utrudnień w ruchu, związanych z wykonywanymi robotami.

§ 14.

Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16.

Ewentualne spory będzie rozstrzygał  właściwy  sąd dla siedziby Zamawiającego.






§ 17.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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